## Bitacora
Bitacora de actividades
N | Fecha | Descripcion | Preguntas / dudas | Modulo | Estado
1 | 2022-05-01 | Inicio del proyecto: creacion de repositorios en GITHUB | N/A | 1 | Terminada
2 | 2022-05-05 | Primera parte de la maqueta con FIGMA del portfolio | N/A | 1 | Terminada
3 | 2022-05-10 | Avance con el maquetado y una parte la hice en papel ya que hay temas de FIGMA que me complican | Consulte con la profesora y me comento que esos topicos de FIGMA no son importantes | 1 | Terminada
4 | 2022-05-11 | Finalice el diseño wireframe, junto con las historias de usuario | Consulte a la profesora acerca de algunas cosas que no entendia de las UH, me paso unos links aclaratorios | 1 | Terminada
5 | 2022-05-12 | Inicie la maquetacion en HTML y CSS | N/A | 2 | Terminada
6 | 2022-05-13 | Subi la primera version del portfolio_frontend en HTML | N/A | 2 | Terminada
7 | 2022-05-14 | Subi la primera version del portfolio_frontend en HTML + CSS | N/A | 2 | Terminada
8 | 2022-05-15 | Subí los avances realizados el día de hoy, teniendo en cuenta la estructura del proyecto recomendada en la guía | N/A | 2 | Terminada
9 | 2022-05-16 | Subi la segunda version del portfolio_frontend en HTML + CSS | N/A | 2 | Terminada
10 | 2022-05-17 | Subi la tercera version del portfolio_frontend en HTML + CSS | N/A | 2 | Terminada
11 | 2022-05-18 | Se agrega Javascript y Bootstrap al portfolio_frontend | Consulte acerca de los datos a modificar: la idea es tener harcodeado los datos porque en esta version no hay disponibilidad de datos del backend | 2 | Terminada
12 | 2022-05-19 | Subi la primera version del portfolio_frontend en HTML CSS JS y Bootstrap |  | 2 | Terminada
13 | 2022-05-20 | Subi la segunda version del portfolio_frontend en HTML CSS JS y Bootstrap | Consulte si era posible no usar Bootstrap, la respuesta: no es recomendable | 2 | Terminada
14 | 2022-05-21 | Subi la tercera version del portfolio_frontend en HTML CSS JS y Bootstrap |  | 2 | Terminada
15 | 2022-05-24 | Empezando a mirar el framework ANGULAR | Se consulto acerca de cómo hacer la migracion | 3 | En proceso

## Manejo del tiempo - tareas
Manejo del tiempo - Lista de prioridades
Proyecto | Descripción | Prioridad | % de Completitud | Fecha de Entrega | ¿Realizado?
Sushi Land - Sitio | Cambiar imágenes del sitio | Alta | 90% | 2023-09-15 | En proceso
Imprenta Saldri - Sitio | Cambiar el carrito de compras | Media | 55% | 2023-09-25 | En proceso
Restó SL - Red social | Posts en Facebook | Baja | 10% | 2023-10-15 | En proceso
Cine Hoylt - Sitio | Novedades | Alta | 0% | 2023-09-16 | No empezado
Moda - Sitio | Botón suscripción | Media | 15% | 2023-10-17 | En proceso
x | x | x | x | x | En proceso